**Harmonogram**

**organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018**

Na prípravu a vykonanie volieb do orgánov samosprávy obcí je potrebné z hľadiska organizačno-technického zabezpečenia realizovať tieto úlohy:

##### Obec - starosta obce - obecné zastupiteľstvo - politická strana alebo koalícia a nezávislí kandidáti

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vypracovať Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 na podmienky obce | obec | po schválení harmonogramu  vládou Slovenskej republiky |
|  |  |  |  |
| 2. | Určiť a zverejniť volebné obvody a počet poslancov obecného zastupiteľstva, ktorý sa v nich volí | obecné  zastupiteľstvo | do 17. 08. 2018 |
|  |  |  |  |
| 3. | Vymenovať zapisovateľa miestnej volebnej komisie a zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené jeho meno, priezvisko, sídlo, telefónne číslo a emailovú adresu | starosta obce | do 17. 08. 2018 |
|  |  |  |  |
| 4. | Zverejniť počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb | obec | do 17. 08. 2018 |
|  |  |  |  |
| 5. | Zaslať okresnému úradu údaj o počte obyvateľov obce | obec  nad 5000 obyvateľov | do 17. 08. 2018 |
|  |  |  |  |
| 6. | Určiť osoby na organizačnú a technickú prípravu volieb a ich vykonanie | starosta obce | do 17. 08. 2018 |
|  |  |  |  |
| 7. | Aktualizovať stály zoznam voličov | obec | priebežne |
|  |  |  |  |
| 8. | Riešiť podania občanov k stálemu zoznamu voličov v rámci námietkového konania | obec | do troch dní  od podania námietky |
|  |  |  |  |
| 9. | Zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené, elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie | obec | do 22. 08. 2018 |
|  |  |  |  |
| 10. | Zaslať zoznam volebných obvodov a počet poslancov obecného zastupiteľstva, ktorý sa v nich ma zvoliť pracovisku Štatistického úradu Slovenskej republiky v príslušnom kraji | obec | do 24. 08. 2018 |
| 11. | Podanie kandidátnych listín (spolu s vyhlásením kandidáta  a nezávislý kandidát aj s podpisovou listinou ) | politická strana alebo koalícia a nezávislí kandidáti | do 11.09.2018 |
|  |  |  |  |
| 12. | Utvoriť volebné okrsky a určiť volebné miestnosti a zoznam predložiť príslušnému okresnému úradu | starosta obce | do 11. 09. 2018 |
|  |  |  |  |
| 13.  14. | Vymenovať zapisovateľa okrskovej volebnej komisie  Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do miestnej  volebnej komisie | starosta obce  politická strana alebo koalícia | do 11. 09. 2018  do 11. 09. 2018 |
|  |  |  |  |
| 15. | Vymenovať chýbajúcich členov miestnej volebnej komisie | starosta obce | 12. 09. 2018 |
|  |  |  |  |
| 16. | Zvolať a uskutočniť prvé zasadanie miestnej volebnej komisie, vykonať poučenie členov miestnej volebnej komisie o ochrane osobných údajov a vykonať školenie členov miestnej volebnej komisie k činnosti miestnej volebnej komisie | starosta obce  a zapisovateľ miestnej volebnej komisie | do 18. 09. 2018 |
|  |  |  |  |
| 17.  18.  19. | Zaslať registračný formulár Štatistickému úradu Slovenskej republiky na elektronické spracovanie zápisníc okrskových volebných komisií  Vydanie rozhodnutia miestnej volebnej komisie o registrácii kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva a kandidátov na starostu obce  Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do okrskovej volebnej komisie | obec  miestna volebná komisia  politická strana alebo koalícia | do 18. 09. 2018  do 26.09.2018  do 11.10.2018 |
|  |  |  |  |
| 20. | Vymenovať chýbajúcich členov okrskovej volebnej komisie | starosta obce | 12. 10. 2018 |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 21. | Uverejniť zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva a pre voľby starostu obce spôsobom  v mieste obvyklým | obec  v spolupráci s miestnou volebnou komisiou | do 16. 10. 2018 |
|  |  |  |  |
| 22. | Zaslať zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce v elektronickej podobe okresnému úradu | starosta obce nad 5000 obyvateľov | do 16. 10. 2018 |
|  |  |  |  |
| 23. | Rozdeliť vyhradenú plochu na vylepovanie volebných plagátov v rovnakom pomere podľa počtu kandidujúcich politických strán, koalícií a  nezávislých kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva a podľa kandidujúcich politických strán, koalícií a nezávislých kandidátov pre voľby starostu obce | obec | bezodkladne po doručení zoznamu zaregistrovaných kandidátov |
|  |  |  |  |
| 24. | Doručiť do každej domácnosti oznámenie o čase a mieste konania volieb | obec | do 16. 10. 2018 |
|  |  |  |  |
| 25. | Zvolať a uskutočniť prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie a vykonať poučenie zapisovateľa a členov okrskovej volebnej komisie o ochrane osobných údajov | starosta obce | do 24. 10. 2018 |
|  |  |  |  |
| 26. | Zabezpečiť dostupnosť elektronického komunikačného spojenia miestnej volebnej komisie a okrskových volebných komisií v rozsahu poskytnutých nezúčtovateľných finančných prostriedkov vo výške 5 eur na miestnu volebnú komisiu a každú okrskovú volebnú komisiu | obec | do 31. 10. 2018 |
|  |  |  |  |
| 27.  28.  29.  30.  31. | Vykonať školenie členov okrskovej volebnej komisie  Prevzatie rozhodnutia volebnej komisie o registrácii /nezaregistrovaní kandidáta  Späť vzatie kandidátnej listiny, vzdanie sa a odvolanie  kandidatúry  Koniec volebnej kampane  Volebné moratórium | starosta obce a zapisovateľ okrskovej volebnej komisie  politická strana alebo koalícia a nezávislí kandidáti  politická strana alebo koalícia a nezávislí kandidáti  politická strana alebo koalícia a nezávislí kandidáti | do 06. 11. 2018  do 24 hodín od vyzvania miestnej volebnej komisie na prebratie rozhodnutia  do 07.11.2018  do 07.11.2018  od 7.11.2018 |
|  |  |  |  |
| 32. | Zabezpečiť vybavenie volebných miestností | obec | do 09. 11. 2018 |
|  |  |  |  |
| 33. | Doručiť hlasovacie lístky a obálky okrskovej volebnej komisii | obec | do 10. 11. 2018 |
|  |  |  |  |
| 34. | Odovzdať okrskovej volebnej komisii zoznam voličov | obec | najneskôr hodinu pred začatím hlasovania |
|  |  |  |  |
| 35. | Zabezpečiť doručenie zápisnice miestnej volebnej komisie okresnej volebnej komisii | obec | bezodkladne po podpísaní zápisnice miestnej volebnej komisie |
|  |  |  |  |
| 36. | Prevziať do úschovy volebné dokumenty  miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie | obec | bezprostredne po ukončení činnosti miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie |