**Harmonogram**

**organizačno-technického zabezpečenia volieb**

**do Európskeho parlamentu v roku 2024**

Na prípravu a vykonanie volieb do európskeho parlamentu v roku 2024 je z hľadiska organizačno-technického zabezpečenia potrebné plniť tieto úlohy:

##### Obec - starosta obce

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vypracovať Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do Európskeho parlamentu v roku 2024 na podmienky obce | Porubská | po schválení harmonogramu  vládou Slovenskej republiky |
|  |  |  |  |
| 2. | Aktualizovať stály zoznam voličov | Mgr. Lörinczová | priebežne |
|  |  |  |  |
| 3.  4. | Riešiť podania občanov k stálemu zoznamu voličov v rámci námietkového konania  Utvoriť volebné okrsky a určiť volebné miestnosti; pri určovaní volebnej miestnosti dbať na čo najľahší prístup pre zdravotne postihnutých voličov; informáciu o utvorení volebných okrskov s vymedzením ich územného obvodu a o určení volebných miestností zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má obec zriadené; súčasne túto informáciu predložiť príslušnému okresnému úradu | Mgr. Lörinczová  starosta obce | do troch dní  od podania námietky  do 5.3.2024 |
| 5.    6.  7.    8.  9.    10.    11.      12.  13.  14.    15.  16.  17.  18.  19.  20.  21.  22.  23.    24.  25.  26.    27.  28. | Vymenovať zapisovateľa okrskovej volebnej komisie a elektronicky zaslať príslušnému Štatistickému úradu SR v kraji jeho meno, priezvisko, telefonický kontakt a e-mailový kontakt a prípadnú zmenu bezodkladne oznámiť  Určiť osoby na organizačnú a technickú prípravu volieb  Zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené, emailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie  Vymenovať chýbajúcich členov okrskovej volebnej komisie  Rozdeliť vyhradenú plochu na umiestňovanie volebných plagátov v rovnakom pomere podľa počtu kandidujúcich politických subjektov, ktorých kandidátna listina bola zaregistrovaná  Zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené e-mailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu  Vydávať hlasovacie preukazy v úradných hodinách obce a viesť ich evidenciu  Zvolať a uskutočniť prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie  Dopísať do zoznamu voličov občanov iných členských štátov Európskej únie, ktorí o to požiadali a spĺňajú zákon ustanovené podmienky  Zaslať Ministerstvu vnútra SR zoznam občanov iného členského štátu európskej únie zapísaných v obci do zoznamu voličov s údajmi uvedenými v žiadosti  Vyčiarknuť zo zoznamu voličov občana SR, ktorý je podľa oznámenia Ministerstva vnútra SR zapísaný v zozname voličov iného členského štátu Európskej únie  Zaregistrovať zapisovateľov okrskových volebných komisií pre potreby elektronického spracovania výsledkov volieb prostredníctvom registračného formulára Štatistického úradu SR.  Zabezpečiť pre okrskové volebné komisie technické vybavenie a pripojenie na internet za účelom elektronického vyhotovenia a zaslania zápisnice okrskovej volebnej komisie  Doručiť do každej domácnosti oznámenie o čase a mieste konania volieb a zoznam kandidátov uvedených na zaregistrovaných kandidátnych listinách  Zasielať hlasovacie preukazy poštou a viesť ich evidenciu  Zabezpečiť dostupnosť elektronického komunikačného spojenia okrskových volebných komisií  Vykonať školenie členov okrskovej volebnej komisie  V spolupráci so Štatistickým úradom SR vykonať celoplošnú skúšku spracovania výsledkov hlasovania vo voľbách  Zabezpečiť vybavenie volebnej miestnosti vrátane výpočtovej techniky umožňujúcej vyhotovenie fotokópie zápisnice okrskovej volebnej komisie po odsúhlasení okresnou volebnou komisiou  Doručiť hlasovacie lístky a obálky okrskovej volebnej komisii  Odovzdať okrskovej volebnej komisii zoznam voličov a zoznam voličov, ktorí požiadali o hlasovanie mimo volebnej miestnosti  Prevziať do úschovy volebné dokumenty okrskovej volebnej komisie  Zabezpečiť doručenie zápisnice okrskovej volebnej komisie okresnej volebnej komisii  Zverejniť zápisnicu okrskovej volebnej komisie na webovom sídle obce alebo na úradnej tabuli obce, ak webové sídlo nemá zriadené | starosta obce  starosta obce  Porubská  starosta obce  starosta obce  Porubská  Porubská  Mgr. Lörinczová  starosta obce  Mgr. Lörinczová  Porubská  Porubská  Mgr. Lörinczová  Mgr. Uhríková  starosta obce  Porubská  Porubská  starosta obce  predseda OVK  Mgr. Uhríková  starosta obce  starosta obce  starosta obce  starosta obce  Porubská  Porubská | do 15.3.2024  zmenu priebežne,  najneskôr do 8.6.2024    do 15.3.2024  do 15.3.2024    do 10.4.2024    do 10.4.2024  do 10.4.2024      od 24.4.2024  do 7.6.2024    do 26.4.2024    do 29.4.2024    do 2.5.2024  priebežne  do 3.5.2024  do 10.5.2024  do 14.5.2024  do 23.5.2024  do 31.5.2024  do 31.5.2024  do 5.6.2024  do 7.6.2024  najneskôr 8.6.2024  najneskôr hodinu pred začatím hlasovania  bezprostredne  po ukončení činnosti okrskovej volebnej komisie  do troch dní po podpísaní zápisnice okrskovej volebnej komisie  po vyhlásení výsledkov volieb štátnou komisiou |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |