**Harmonogram**

**organizačno-technického zabezpečenia volieb**

**do Európskeho parlamentu v roku 2024**

Na prípravu a vykonanie volieb do európskeho parlamentu v roku 2024 je z hľadiska organizačno-technického zabezpečenia potrebné plniť tieto úlohy:

##### Obec - starosta obce

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vypracovať Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do Európskeho parlamentu v roku 2024 na podmienky obce | Porubská | po schválení harmonogramuvládou Slovenskej republiky |
|  |  |  |  |
| 2. | Aktualizovať stály zoznam voličov | Mgr. Lörinczová  | priebežne |
|  |  |  |  |
| 3. 4. | Riešiť podania občanov k stálemu zoznamu voličov v rámci námietkového konaniaUtvoriť volebné okrsky a určiť volebné miestnosti; pri určovaní volebnej miestnosti dbať na čo najľahší prístup pre zdravotne postihnutých voličov; informáciu o utvorení volebných okrskov s vymedzením ich územného obvodu a o určení volebných miestností zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má obec zriadené; súčasne túto informáciu predložiť príslušnému okresnému úradu  | Mgr. Lörinczová starosta obce | do troch dníod podania námietky do 5.3.2024 |
| 5.  6.  7.   8. 9.   10.   11.  12. 13. 14.  15. 16.  17. 18.  19. 20. 21. 22. 23.  24. 25. 26. 27. 28.  | Vymenovať zapisovateľa okrskovej volebnej komisie a elektronicky zaslať príslušnému Štatistickému úradu SR v kraji jeho meno, priezvisko, telefonický kontakt a e-mailový kontakt a prípadnú zmenu bezodkladne oznámiť Určiť osoby na organizačnú a technickú prípravu voliebZverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené, emailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisieVymenovať chýbajúcich členov okrskovej volebnej komisieRozdeliť vyhradenú plochu na umiestňovanie volebných plagátov v rovnakom pomere podľa počtu kandidujúcich politických subjektov, ktorých kandidátna listina bola zaregistrovaná Zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené e-mailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu Vydávať hlasovacie preukazy v úradných hodinách obce a viesť ich evidenciu Zvolať a uskutočniť prvé zasadanie okrskovej volebnej komisieDopísať do zoznamu voličov občanov iných členských štátov Európskej únie, ktorí o to požiadali a spĺňajú zákon ustanovené podmienky Zaslať Ministerstvu vnútra SR zoznam občanov iného členského štátu európskej únie zapísaných v obci do zoznamu voličov s údajmi uvedenými v žiadostiVyčiarknuť zo zoznamu voličov občana SR, ktorý je podľa oznámenia Ministerstva vnútra SR zapísaný v zozname voličov iného členského štátu Európskej únie Zaregistrovať zapisovateľov okrskových volebných komisií pre potreby elektronického spracovania výsledkov volieb prostredníctvom registračného formulára Štatistického úradu SR. Zabezpečiť pre okrskové volebné komisie technické vybavenie a pripojenie na internet za účelom elektronického vyhotovenia a zaslania zápisnice okrskovej volebnej komisieDoručiť do každej domácnosti oznámenie o čase a mieste konania volieb a zoznam kandidátov uvedených na zaregistrovaných kandidátnych listináchZasielať hlasovacie preukazy poštou a viesť ich evidenciuZabezpečiť dostupnosť elektronického komunikačného spojenia okrskových volebných komisiíVykonať školenie členov okrskovej volebnej komisieV spolupráci so Štatistickým úradom SR vykonať celoplošnú skúšku spracovania výsledkov hlasovania vo voľbách Zabezpečiť vybavenie volebnej miestnosti vrátane výpočtovej techniky umožňujúcej vyhotovenie fotokópie zápisnice okrskovej volebnej komisie po odsúhlasení okresnou volebnou komisiou Doručiť hlasovacie lístky a obálky okrskovej volebnej komisiiOdovzdať okrskovej volebnej komisii zoznam voličov a zoznam voličov, ktorí požiadali o hlasovanie mimo volebnej miestnostiPrevziať do úschovy volebné dokumenty okrskovej volebnej komisieZabezpečiť doručenie zápisnice okrskovej volebnej komisie okresnej volebnej komisiiZverejniť zápisnicu okrskovej volebnej komisie na webovom sídle obce alebo na úradnej tabuli obce, ak webové sídlo nemá zriadené | starosta obcestarosta obcePorubskástarosta obcestarosta obcePorubskáPorubskáMgr. Lörinczovástarosta obceMgr. LörinczováPorubskáPorubskáMgr. LörinczováMgr. Uhríková starosta obcePorubskáPorubskástarosta obcepredseda OVKMgr. Uhríkovástarosta obcestarosta obcestarosta obcestarosta obcePorubskáPorubská | do 15.3.2024zmenu priebežne,najneskôr do 8.6.2024 do 15.3.2024 do 15.3.2024 do 10.4.2024   do 10.4.2024do 10.4.2024   od 24.4.2024do 7.6.2024 do 26.4.2024 do 29.4.2024  do 2.5.2024 priebežne do 3.5.2024do 10.5.2024do 14.5.2024do 23.5.2024do 31.5.2024do 31.5.2024do 5.6.2024do 7.6.2024najneskôr 8.6.2024najneskôr hodinu pred začatím hlasovania bezprostredne po ukončení činnosti okrskovej volebnej komisiedo troch dní po podpísaní zápisnice okrskovej volebnej komisie po vyhlásení výsledkov volieb štátnou komisiou |
|   |  |  |  |
|  |  |  |  |