**Harmonogram**

**organizačno-technického zabezpečenia volieb**

**do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2023**

Na prípravu a vykonanie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky je potrebné z hľadiska organizačno-technického zabezpečenia realizovať tieto úlohy:

##### Obec - starosta obce

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vypracovať Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do NR SR v roku 2023 na podmienky obce | Porubská | po schválení harmonogramu  vládou Slovenskej republiky |
|  |  |  |  |
| 2. | Aktualizovať stály zoznam voličov | Mgr. Lörinczová | priebežne |
|  |  |  |  |
| 3.  4. | Riešiť podania občanov k stálemu zoznamu voličov v rámci námietkového konania  Utvoriť volebné okrsky a určiť volebné miestnosti; informáciu o utvorení volebných okrskov s vymedzením ich územného obvodu a o určení volebnej miestnosti zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má obec zriadené; súčasne túto informáciu predložiť príslušnému okresnému úradu | Mgr. Lörinczová  starosta obce | do troch dní  od podania námietky  do 27. 6.2023 |
| 5.  6.    7.  8.  9.  10.  11. | Určiť osoby na organizačnú a technickú prípravu volieb  Vymenovať zapisovateľa okrskovej volebnej komisie a elektronicky zaslať príslušnému Štatistickému úradu SR v kraji jeho meno, priezvisko, telefonický kontakt a e-mailový kontakt a prípadnú zmenu bezodkladne oznámiť  Zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené, emailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie  Rozdeliť vyhradenú plochu na umiestňovanie volebných plagátov v rovnakom pomere podľa počtu politických subjektov, ktorých kandidátna listina bola zaregistrovaná  Zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené e-mailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu  Vydávať hlasovacie preukazy v úradných hodinách obce a viesť ich evidenciu  Zaregistrovať obec na elektronické spracovanie výsledkov volieb prostredníctvom registračného formulára Štatistického úradu SR | starosta obce  starosta obce  Porubská  starosta obce  Porubská  Porubská  Mgr. Uhríková | do 30.6.2023  do 30.6.2023  zmenu priebežne, najneskôr do 30.9.2023    do 31.7.2023    do 11.8.2023  do 10.8.2023  od 16.8.2023  do 29. 9.2023  do 21.8.2023 |
|  |  |  |  |
| 12. | Vymenovať chýbajúcich členov okrskovej volebnej komisie | starosta obce | 22.8.2023 |
|  |  |  |  |
| 13.  14. | Zabezpečiť pre okrskové volebné komisie technické vybavenie a pripojenie na internet za účelom elektronického vyhotovenia a zaslania zápisnice okrskovej volebnej komisie  Doručiť do každej domácnosti oznámenie o čase a mieste konania volieb a zoznam kandidátov uvedených na zaregistrovaných kandidátnych listinách | starosta obce  Porubská | do 25.8.2023  do 5.9.2023 |
| 15.  16. | Zvolať a uskutočniť prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie  Zasielať hlasovacie preukazy poštou a viesť ich evidenciu | starosta obce  Porubská | do 8.9.2023  do 13. 9.2023 |
| 17. | Zabezpečiť dostupnosť elektronického komunikačného spojenia okrskových volebných komisií | starosta obce | do 22.9.2023 |
| 18.  19.  20.    21.  22.    23.    24.  25.  26. | V spolupráci so Štatistickým úradom SR vykonať skúšku spracovania výsledkov hlasovania vo voľbách  Vykonať školenie členov okrskovej volebnej komisie  Zabezpečiť vybavenie volebnej miestnosti vrátane výpočtovej techniky umožňujúcej vyhotovenie zápisnice okrskovej volebnej komisie a fotokópie zápisnice po jej odsúhlasení okresnou komisiou  Doručiť hlasovacie lístky a obálky okrskovej volebnej komisie  Vyčiarknuť zo zoznamu voličov tých voličov, ktorí hlasovali poštou  Odovzdať okrskovej volebnej komisii zoznam voličov a zoznam voličov, ktorí požiadali o hlasovanie mimo volebnej miestnosti    Prevziať do úschovy volebné dokumenty okrskovej volebnej komisie  Zabezpečiť doručenie jedného rovnopisu zápisnice okrskovej volebnej komisie okresnej volebnej komisii  Zverejniť zápisnicu okrskovej volebnej komisie na webovom sídle obce alebo na úradnej tabuli obce, ak webové sídlo nemá zriadené | Mgr.  Uhríková  predseda  OVK  starosta obce  starosta obce  Mgr. Lörinczová  starosta obce  starosta obce  starosta obce  starosta obce | do 26.9.2023  do 27.9.2023  do 29.9.2023  najneskôr 29.9.2023  29.9.2023  najneskôr hodinu pred začatím hlasovania  bezodkladne po ukončení činnosti okrskovej volebnej komisie  do troch dní po podpísaní zápisnice okrskovej volebnej komisie  po vyhlásení výsledkov volieb štátnou komisiou |
|  |  |  |  |