**Harmonogram**

**organizačno-technického zabezpečenia volieb**

**do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2023**

Na prípravu a vykonanie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky je potrebné z hľadiska organizačno-technického zabezpečenia realizovať tieto úlohy:

##### Obec - starosta obce

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vypracovať Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do NR SR v roku 2023 na podmienky obce | Porubská | po schválení harmonogramuvládou Slovenskej republiky |
|  |  |  |  |
| 2. | Aktualizovať stály zoznam voličov | Mgr. Lörinczová  | priebežne |
|  |  |  |  |
| 3. 4. | Riešiť podania občanov k stálemu zoznamu voličov v rámci námietkového konaniaUtvoriť volebné okrsky a určiť volebné miestnosti; informáciu o utvorení volebných okrskov s vymedzením ich územného obvodu a o určení volebnej miestnosti zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má obec zriadené; súčasne túto informáciu predložiť príslušnému okresnému úradu  | Mgr. Lörinczová starosta obce | do troch dníod podania námietky do 27. 6.2023 |
| 5. 6.   7.  8. 9.  10.  11. | Určiť osoby na organizačnú a technickú prípravu voliebVymenovať zapisovateľa okrskovej volebnej komisie a elektronicky zaslať príslušnému Štatistickému úradu SR v kraji jeho meno, priezvisko, telefonický kontakt a e-mailový kontakt a prípadnú zmenu bezodkladne oznámiť Zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené, emailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisieRozdeliť vyhradenú plochu na umiestňovanie volebných plagátov v rovnakom pomere podľa počtu politických subjektov, ktorých kandidátna listina bola zaregistrovanáZverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené e-mailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu Vydávať hlasovacie preukazy v úradných hodinách obce a viesť ich evidenciu Zaregistrovať obec na elektronické spracovanie výsledkov volieb prostredníctvom registračného formulára Štatistického úradu SR | starosta obce starosta obcePorubskástarosta obcePorubská  PorubskáMgr. Uhríková  | do 30.6.2023 do 30.6.2023 zmenu priebežne, najneskôr do 30.9.2023  do 31.7.2023  do 11.8.2023 do 10.8.2023 od 16.8.2023  do 29. 9.2023  do 21.8.2023 |
|   |  |  |  |
|  12. | Vymenovať chýbajúcich členov okrskovej volebnej komisie  | starosta obce |  22.8.2023 |
|  |  |  |  |
| 13. 14.  | Zabezpečiť pre okrskové volebné komisie technické vybavenie a pripojenie na internet za účelom elektronického vyhotovenia a zaslania zápisnice okrskovej volebnej komisieDoručiť do každej domácnosti oznámenie o čase a mieste konania volieb a zoznam kandidátov uvedených na zaregistrovaných kandidátnych listinách  | starosta obcePorubská  |  do 25.8.2023 do 5.9.2023 |
|  15.  16. | Zvolať a uskutočniť prvé zasadanie okrskovej volebnej komisieZasielať hlasovacie preukazy poštou a viesť ich evidenciu | starosta obcePorubská | do 8.9.2023do 13. 9.2023 |
| 17. | Zabezpečiť dostupnosť elektronického komunikačného spojenia okrskových volebných komisií  | starosta obce | do 22.9.2023 |
| 18. 19. 20.  21. 22.  23.  24.  25.  26. | V spolupráci so Štatistickým úradom SR vykonať skúšku spracovania výsledkov hlasovania vo voľbách Vykonať školenie členov okrskovej volebnej komisieZabezpečiť vybavenie volebnej miestnosti vrátane výpočtovej techniky umožňujúcej vyhotovenie zápisnice okrskovej volebnej komisie a fotokópie zápisnice po jej odsúhlasení okresnou komisiouDoručiť hlasovacie lístky a obálky okrskovej volebnej komisieVyčiarknuť zo zoznamu voličov tých voličov, ktorí hlasovali poštou Odovzdať okrskovej volebnej komisii zoznam voličov a zoznam voličov, ktorí požiadali o hlasovanie mimo volebnej miestnosti  Prevziať do úschovy volebné dokumenty okrskovej volebnej komisie Zabezpečiť doručenie jedného rovnopisu zápisnice okrskovej volebnej komisie okresnej volebnej komisiiZverejniť zápisnicu okrskovej volebnej komisie na webovom sídle obce alebo na úradnej tabuli obce, ak webové sídlo nemá zriadené | Mgr. Uhríkovápredseda OVK starosta obcestarosta obceMgr. Lörinczová  starosta obce starosta obce starosta obce starosta obce  | do 26.9.2023  do 27.9.2023 do 29.9.2023najneskôr 29.9.202329.9.2023najneskôr hodinupred začatím hlasovaniabezodkladnepo ukončení činnosti okrskovej volebnej komisiedo troch dní po podpísaní zápisnice okrskovej volebnej komisiepo vyhlásení výsledkov volieb štátnou komisiou |
|  |  |  |  |