**Harmonogram**

**organizačno-technického zabezpečenia volieb**

**prezidenta Slovenskej republiky v roku 2024**

Na prípravu a vykonanie volieb prezidenta Slovenskej republiky je z hľadiska organizačno-technického zabezpečenia potrebné plniť tieto úlohy:

##### Obec - starosta obce

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vypracovať Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb prezidenta SR v roku 2024 na podmienky obce | Porubská | po schválení harmonogramuvládou Slovenskej republiky |
|  |  |  |  |
| 2. | Aktualizovať stály zoznam voličov | Mgr. Lörinczová  | priebežne |
|  |  |  |  |
| 3. 4. | Riešiť podania občanov k stálemu zoznamu voličov v rámci námietkového konaniaUtvoriť volebné okrsky a určiť volebné miestnosti; pri určovaní volebnej miestnosti dbať na čo najľahší prístup pre zdravotne postihnutých voličov; informáciu o utvorení volebných okrskov s vymedzením ich územného obvodu a o určení volebnej miestnosti zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má obec zriadené; súčasne túto informáciu predložiť príslušnému okresnému úradu  | Mgr. Lörinczová starosta obce | do troch dníod podania námietky do 30.1.2024 |
| 5. 6.   7.  8.   9.   10.   11. 12. 13. 14. 15.  | Určiť osoby na organizačnú a technickú prípravu voliebZverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené, emailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisieZverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené e-mailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu Vymenovať zapisovateľa okrskovej volebnej komisie a elektronicky zaslať príslušnému Štatistickému úradu SR v kraji jeho meno, priezvisko, telefonický kontakt a e-mailový kontakt a prípadnú zmenu bezodkladne oznámiť Vydávať hlasovacie preukazy v úradných hodinách obce a viesť ich evidenciu Zasielať hlasovacie preukazy poštou a viesť ich evidenciuVymenovať chýbajúcich členov okrskovej volebnej komisieZaregistrovať zapisovateľov okrskových volebných komisií pre potreby elektronického spracovania výsledkov volieb prostredníctvom registračného formulára Štatistického úradu SR. Zabezpečiť pre okrskové volebné komisie technické vybavenie a pripojenie na internet za účelom elektronického vyhotovenia a zaslania zápisnice okrskovej volebnej komisieZverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené, zoznam kandidátov na prezidenta SRRozdeliť vyhradenú plochu na vylepovanie volebných plagátov v rovnakom pomere podľa počtu kandidátov na prezidenta SR | starosta obce Porubská Porubskástarosta obcePorubskáMgr. LörinczováPorubskástarosta obceMgr. Uhríkovástarosta obcePorubskástarosta obce | do 2.2.2024 do 2.2.2024do 2.2.2024do 7.2.2024 zmenu priebežne, najneskôr do 23.3.2024pre druhé kolo volieb najneskôr do 6.4.2024od 7.2.2024do 22.3.2024pre druhé kolo voliebdo 5.4.2024do 7.3.2024pre druhé kolo voliebdo 19.3.2024  20.2.2024do 20.2.2024   do 23.2.2024 do 26.2.2024 do 26.2.2024   |
|   |  |  |  |
| 16.17.18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.  26. | Doručiť do každej domácnosti oznámenie o čase a mieste konania volieb Zvolať a uskutočniť prvé zasadanie okrskovej volebnej komisieZabezpečiť dostupnosť elektronického komunikačného spojenia okrskových volebných komisií V spolupráci so Štatistickým úradom SR vykonať skúšku spracovania výsledkov hlasovania vo voľbách Vykonať školenie členov okrskovej volebnej komisieZabezpečiť vybavenie volebnej miestnosti vrátene výpočtovej techniky umožňujúcej vyhotovenie fotokópie zápisnice okrskovej volebnej komisie po jej odsúhlasení okresnou volebnou komisiou Doručiť hlasovacie lístky a obálky okrskovej volebnej komisiiOdovzdať okrskovej volebnej komisii zoznam voličov a zoznam voličov, ktorí požiadali o hlasovanie mimo volebnej miestnostiPrevziať do úschovy volebné dokumenty okrskovej volebnej komisieZabezpečiť doručenie jedného rovnopisu zápisnice okrskovej volebnej komisie okresnej volebnej komisiiZverejniť zápisnicu okrskovej volebnej komisie na webovom sídle obce alebo na úradnej tabuli obce, ak webové sídlo nemá zriadené | starosta obcestarosta obcestarosta obceMgr. Uhríkovápredseda OVKstarosta obcestarosta obcestarosta obcestarosta obcePorubskáPorubská | do 27.2.2024 do 29.2.2024do 8.3.2024do 20.3.2024do 21.3.2024do 22.3.2024pre druhé kolo voliebdo 5.4.2024najneskôr 23.3.2024pre druhé kolo voliebnajneskôr 6.4.2024najneskôr hodinu pred začatím hlasovaniabezprostredne po ukončení činnosti okrskovej volebnej komisiedo troch dní po podpísaní zápisnice okrskovej volebnej komisie po vyhlásení výsledkov volieb štátnou komisiou |