**Harmonogram**

**organizačno-technického zabezpečenia volieb**

**prezidenta Slovenskej republiky v roku 2024**

Na prípravu a vykonanie volieb prezidenta Slovenskej republiky je z hľadiska organizačno-technického zabezpečenia potrebné plniť tieto úlohy:

##### Obec - starosta obce

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vypracovať Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb prezidenta SR v roku 2024 na podmienky obce | Porubská | po schválení harmonogramu  vládou Slovenskej republiky |
|  |  |  |  |
| 2. | Aktualizovať stály zoznam voličov | Mgr. Lörinczová | priebežne |
|  |  |  |  |
| 3.  4. | Riešiť podania občanov k stálemu zoznamu voličov v rámci námietkového konania  Utvoriť volebné okrsky a určiť volebné miestnosti; pri určovaní volebnej miestnosti dbať na čo najľahší prístup pre zdravotne postihnutých voličov; informáciu o utvorení volebných okrskov s vymedzením ich územného obvodu a o určení volebnej miestnosti zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má obec zriadené; súčasne túto informáciu predložiť príslušnému okresnému úradu | Mgr. Lörinczová  starosta obce | do troch dní  od podania námietky  do 30.1.2024 |
| 5.  6.    7.  8.      9.    10.    11.  12.  13.  14.  15. | Určiť osoby na organizačnú a technickú prípravu volieb  Zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené, emailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie  Zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené e-mailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu  Vymenovať zapisovateľa okrskovej volebnej komisie a elektronicky zaslať príslušnému Štatistickému úradu SR v kraji jeho meno, priezvisko, telefonický kontakt a e-mailový kontakt a prípadnú zmenu bezodkladne oznámiť  Vydávať hlasovacie preukazy v úradných hodinách obce a viesť ich evidenciu  Zasielať hlasovacie preukazy poštou a viesť ich evidenciu  Vymenovať chýbajúcich členov okrskovej volebnej komisie  Zaregistrovať zapisovateľov okrskových volebných komisií pre potreby elektronického spracovania výsledkov volieb prostredníctvom registračného formulára Štatistického úradu SR.  Zabezpečiť pre okrskové volebné komisie technické vybavenie a pripojenie na internet za účelom elektronického vyhotovenia a zaslania zápisnice okrskovej volebnej komisie  Zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené, zoznam kandidátov na prezidenta SR  Rozdeliť vyhradenú plochu na vylepovanie volebných plagátov v rovnakom pomere podľa počtu kandidátov na prezidenta SR | starosta obce  Porubská  Porubská  starosta obce  Porubská  Mgr. Lörinczová  Porubská  starosta obce  Mgr. Uhríková  starosta obce  Porubská  starosta obce | do 2.2.2024  do 2.2.2024  do 2.2.2024  do 7.2.2024  zmenu priebežne, najneskôr do 23.3.2024  pre druhé kolo volieb  najneskôr do 6.4.2024  od 7.2.2024  do 22.3.2024  pre druhé kolo volieb  do 5.4.2024  do 7.3.2024  pre druhé kolo volieb  do 19.3.2024    20.2.2024  do 20.2.2024      do 23.2.2024    do 26.2.2024    do 26.2.2024 |
|  |  |  |  |
| 16.  17.  18.  19.  20.  21.  22.    23.  24.    25.  26. | Doručiť do každej domácnosti oznámenie o čase a mieste konania volieb  Zvolať a uskutočniť prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie  Zabezpečiť dostupnosť elektronického komunikačného spojenia okrskových volebných komisií  V spolupráci so Štatistickým úradom SR vykonať skúšku spracovania výsledkov hlasovania vo voľbách  Vykonať školenie členov okrskovej volebnej komisie  Zabezpečiť vybavenie volebnej miestnosti vrátene výpočtovej techniky umožňujúcej vyhotovenie fotokópie zápisnice okrskovej volebnej komisie po jej odsúhlasení okresnou volebnou komisiou  Doručiť hlasovacie lístky a obálky okrskovej volebnej komisii  Odovzdať okrskovej volebnej komisii zoznam voličov a zoznam voličov, ktorí požiadali o hlasovanie mimo volebnej miestnosti  Prevziať do úschovy volebné dokumenty okrskovej volebnej komisie  Zabezpečiť doručenie jedného rovnopisu zápisnice okrskovej volebnej komisie okresnej volebnej komisii  Zverejniť zápisnicu okrskovej volebnej komisie na webovom sídle obce alebo na úradnej tabuli obce, ak webové sídlo nemá zriadené | starosta obce  starosta obce  starosta obce  Mgr. Uhríková  predseda OVK  starosta obce  starosta obce  starosta obce  starosta obce  Porubská  Porubská | do 27.2.2024  do 29.2.2024  do 8.3.2024  do 20.3.2024  do 21.3.2024  do 22.3.2024  pre druhé kolo volieb  do 5.4.2024  najneskôr 23.3.2024  pre druhé kolo volieb  najneskôr 6.4.2024  najneskôr hodinu pred začatím hlasovania  bezprostredne po ukončení činnosti okrskovej volebnej komisie  do troch dní  po podpísaní zápisnice okrskovej volebnej komisie  po vyhlásení výsledkov volieb štátnou komisiou |