**Harmonogram**

**organizačno-technického zabezpečenia referenda**

**vyhláseného na sobotu 21. januára 2023**

Na prípravu a vykonanie referenda je potrebné z hľadiska organizačno-technického zabezpečenia realizovať tieto úlohy:

##### Obec - starosta obce

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vypracovať Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia referenda na podmienky obce | Porubská | po schválení harmonogramuvládou Slovenskej republiky |
|  |  |  |  |
| 2. | Aktualizovať stály zoznam voličov | Mgr. Lörinczová  | priebežne |
|  |  |  |  |
| 3. 4. | Riešiť podania občanov k stálemu zoznamu voličov v rámci námietkového konaniaUtvoriť volebné okrsky a určiť volebné miestnosti pre referendum; informáciu o utvorení volebných okrskov s vymedzením ich územného obvodu a o určení volebnej miestnosti zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má obec zriadené; súčasne túto informáciu predložiť príslušnému okresnému úradu  | Mgr. Lörinczová starosta obce | do troch dníod podania námietky do 10.11.2022 |
| 5. 6.  7.  8. | Určiť osoby na organizačnú a technickú prípravu referenda a jeho vykonanieVymenovať zapisovateľa okrskovej volebnej komisie Zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené, emailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisieDoručenie oznámenia politickej strany a petičného výboru o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie  | starosta obcestarosta obcePorubskápolitické stranypetičný výbor | do 16.11.2022 do 16.11.2022 do 16.11.2022  do 24.11.2022 |
|  |  |  |  |
| 9. | Vymenovať chýbajúcich členov okrskovej volebnej komisie  | starosta obce |  do 25.11.2022 |
|  |  |  |  |
| 10. | Prijímať žiadosti o voľbu poštou v referende voličov, ktorí majú trvalý pobyt na území obce | Porubská | do 02.12.2022 |
| 11.  12.  | Zvolať a uskutočniť prvé zasadanie okrskovej volebnej komisieZverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené, e-mailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu | starosta obcePorubská  | do 05.12.2022do 09.12.2022 |
| 13.14.  15. 16.  17. | Zaregistrovať obec na elektronické spracovanie výsledkov referenda prostredníctvom registračného formulára Štatistického úradu SRZaslať hlasovací lístok, návratnú obálku, obálku na hlasovanie a poučenie o spôsobe hlasovania voličom, ktorí majú trvalý pobyt na území obce a požiadali o voľbu poštouZabezpečiť pre okrskové volebné komisie technické vybavenie a pripojenie na internet za účelom elektronického vyhotovenia a zaslania zápisnice okrskovej volebnej komisieDoručiť do každej domácnosti oznámenie o čase a mieste konania referenda Zasielať hlasovacie preukazy poštou a viesť ich evidenciu | Mgr. Uhríková Porubskástarosta obce PorubskáPorubská  | do 15.12.2022 do 17.12.2022do 22.12.2022 do 27.12.2022 do 05.01.2023 |
|  |  |  |  |
| 18. | Zabezpečiť dostupnosť elektronického komunikačného spojenia okrskových volebných komisií v rozsahu poskytnutých nezúčtovateľných finančných prostriedkov vo výške 5 eur na každú okrskovú volebnú komisiu | starosta obce | do 13.01.2023 |
|  |  |  |  |
| 19. 20. 21. 22. 23.  24.  25. 26. 27. | V spolupráci so Štatistickým úradom SR vykonávať skúšku spracovania výsledkov hlasovania v referende Vykonať školenie členov okrskovej volebnej komisieVydávať hlasovacie preukazy v úradných hodinách obce a viesť ich evidenciu Zabezpečiť vybavenie volebnej miestnostiDoručiť okrskovej volebnej komisie hlasovacie lístky a obálky na hlasovanie Odovzdať okrskovej volebnej komisii zoznam voličov  Odovzdať okrskovej volebnej komisii doručené návratné obálkyZabezpečiť doručenie zápisnice okrskovej volebnej komisie okresnému úraduPrevziať do úschovy dokumenty okrskovej volebnej komisie z referenda | Mgr. Uhríkovápredseda OVKPorubskástarosta obcestarosta obcestarosta obce starosta obcePorubskástarosta obce | do 17.01.2023  do 18.01.2023 do 20.1.2023do 20.1.2023najneskôr hodinupred začatím hlasovanianajneskôr hodinupred začatím hlasovaniabezprostredne po začatí hlasovaniado troch dní po podpísaní zápisnice okrskovej volebnej komisiebezodkladnepo ukončení činnosti okrskovej volebnej komisie |
|  |  |  |  |