**Harmonogram**

**organizačno-technického zabezpečenia volieb**

**do orgánov samosprávy obcí**

**a volieb do orgánov samosprávnych krajov**

**v roku 2022**

Na prípravu a vykonanie volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov je potrebné z hľadiska organizačno-technického zabezpečenia realizovať tieto úlohy:

##### Obec - starosta obce - obecné zastupiteľstvo

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vypracovať Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022 na podmienky obce | Porubská | po schválení harmonogramuvládou Slovenskej republiky |
|  |  |  |  |
| 2. | Zverejniť volebné obvody a počet poslancov obecného zastupiteľstva, ktorý sa v nich má zvoliť vo voľbách do orgánov samosprávy obcí na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené | obecnézastupiteľstvo | do 20.07.2022 |
|  |  |  |  |
| 3. 4. | Zaslať zoznam volebných obvodov a počet poslancov obecného zastupiteľstva, ktorý sa v nich má zvoliť pracovisku Štatistického úradu SR v príslušnom kraji Vymenovať zapisovateľa miestnej volebnej komisie a zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené jeho meno, priezvisko, sídlo, telefónne číslo a emailovú adresu | Porubská starosta obce | do 20.07.2022do 20.07.2022 |
| 5. 6.  7.  | Určiť osoby na organizačnú a technickú prípravu volieba ich vykonanieZaregistrovať obec na elektronické spracovanie výsledkov volieb prostredníctvom registračného formulára Štatistického úradu SRZaslať okresnému úradu údaj o počte obyvateľov obce | starosta obcePorubskáobec nad 5000 obyvateľov | do 20.07.2022 do 05.08.2022do 05.08.2022 |
|  |  |  |  |
| 8. | Aktualizovať stály zoznam voličov | Mgr. Lörinczová | priebežne |
|  |  |  |  |
| 9. | Riešiť podania občanov k stálemu zoznamu voličov v rámci námietkového konania | Mgr. Lörinczová | do troch dníod podania námietky |
|  |  |  |  |
| 10. | Zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené, emailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie | Porubská | do 05.08.2022 |
| 11.  12. | Utvoriť volebné okrsky a určiť volebné miestnosti pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré platia aj pre voľby do orgánov samosprávnych krajov; informáciu o utvorení volebných okrskov s vymedzením ich územného obvodu a o určení volebnej miestnosti zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má obec zriadené; súčasne túto informáciu predložiť príslušnému okresnému úradu Zaslať príslušnému okresnému úradu informáciu o zaradení jednotlivých volebných okrskov do volebných obvodov utvorených pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ak bolo v obci utvorených dva a viac volebných obvodov | starosta obcestarosta obce  | do 10.08.2022do 10.08.2022 |
| 13.14.   15. 16. 17. | Vymenovať zapisovateľov okrskových volebných komisiíPredkladanie kandidátnych listín pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva a pre voľby starostu obceDoručenie oznámenia politickej strany alebo koalície o delegovaní člena a náhradníka do MVK Vymenovať chýbajúcich členov miestnej volebnej komisie Zvolať a uskutočniť prvé zasadnutie miestnej volebnej komisie  | starosta obcepolitická strana alebo koalícia a nezávislí kandidáti politická strana alebo koalícia starosta obcestarosta obce a zapisovateľ miestnej volebnej komisie | do 10.08.2022 do 30.08.2022do 30.08.2020 31.08.2022 do 07.09.2022 |
|  |  |  |  |
| 18. | Vykonať školenie predsedov a podpredsedov miestnych volebných komisií k preskúmaniu kandidátnych listín a k registrácii kandidátov | zapisovateľ miestnej volebnej komisie | do 09.09.2022 |
|  |  |  |  |
| 19.20.21.  22.  23.  24.  | Registrácia kandidátnych listínVydanie rozhodnutia miestnej volebnej komisie o registrácii kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva a kandidátov na starostu obce Zabezpečiť pre miestne volebné komisie a okrskové volebné komisie technické vybavenie a pripojenie na internet za účelom elektronického vyhotovenia a zaslania zápisníc volebných komisiíDoručenie oznámenia politickej strany alebo koalície o delegovaní člena a náhradníka do OVK Vymenovať chýbajúcich členov okrskovej volebnej komisie Vyhotoviť a zaslať Ministerstvu vnútra SR o odbornému sumarizačnému útvaru okresnej volebnej komisie prostredníctvom okresného úradu v elektronickej podobe zoznam kandidátov zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva a pre voľby starostu obce na účely spracovania výsledkov volieb a priebežne bezodkladne zasielať Ministerstvu vnútra SR a odbornému sumarizačnému útvaru okresnej volebnej komisie v elektronickej podobe informáciu o vzdaní sa alebo odvolaní kandidatúry | miestna volebná komisia miestna volebná komisiastarosta obcepolitická strana alebo koalícia starostamiestna volebná komisiaPorubská | do 14.09.2022 do 24 hodín od vyzvania miestnej volebnej komisie na prebratie rozhodnutiado 23.09.2022do 22.09.202223.09.2022do 24.09.2022a do 27.10.2022 |
|  |  |  |  |
|  25. | Rozdeliť vyhradenú plochu na vylepovanie volebných plagátov v rovnakom pomere podľa počtu kandidujúcich politických strán, koalícií a  nezávislých kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva a podľa kandidujúcich politických strán, koalícií a nezávislých kandidátov pre voľby starostu obce |  starosta obce | do 04.10.2022 |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  26. 27. 28. | Rozdeliť vyhradenú plochu na vylepovanie volebných plagátov v rovnakom pomere podľa počtu kandidujúcich politických strán, koalícií a  nezávislých kandidátov pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja a a podľa kandidujúcich politických strán, koalícií a nezávislých kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho krajaUverejniť spôsobom v mieste obvyklým zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva a pre voľby starostu obce a zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja vo volebnom obvode a pre voľby predsedu samosprávneho kraja Doručiť do každej domácnosti oznámenie o čase a mieste konania volieb do orgánov samosprávy obcí a oznámenie o čase a mieste konania volieb do orgánov samosprávnych krajov | starosta obcePorubskáPorubská | do 04.10.2022do 04.10.2022do 04.10.2022 |
|  |  |  |  |
|  29. | Zvolať a uskutočniť prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie  | starosta obce | do 05.10.2022 |
|  |  |  |  |
|  30. 31. | Zabezpečiť dostupnosť elektronického komunikačného spojenia miestnej volebnej komisie a okrskových volebných komisií v rozsahu poskytnutých nezúčtovateľných finančných prostriedkov vo výške 5 eur na miestnu volebnú komisiu a každú okrskovú volebnú komisiuVykonať školenie členov okrskovej volebnej komisie   | starosta obcestarosta obcea zapisovateľ okrskovej volebnej komisie | do 19.10.2022do 25.10.2022 |
|  32. 33. 34. 35. 36. | Späť vzatie kandidátnej listiny, vzdanie sa a odvolanie kandidatúry Zabezpečiť vybavenie volebných miestnostíDoručiť okrskovej volebnej komisie hlasovacie lístky a obálky pre voľby do orgánov samosprávy obcí a hlasovacie lístky a obálky pre voľby do orgánov samosprávnych krajov kampane Odovzdať okrskovej volebnej komisii zoznam voličov pre voľby do orgánov samosprávy obcí a zoznam voličov pre voľby do orgánov samosprávnych krajovZabezpečiť doručenie zápisnice miestnej volebnej komisie okresnému úradu |  politická strana alebo koalícia a nezávislí kandidátistarosta obcestarosta obcestarosta obcePorubská |  do 27.10.2022 o 7:00 hod.do 28.10.2022najneskôr hodinu pred začatím hlasovanianajneskôr hodinupred začatím hlasovaniado troch dní po podpísaní zápisnice miestnej volebnej komisie |
|  37. | Zabezpečiť doručenie zápisnice okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov samosprávnemu kraju | Porubská | do troch dní po podpísaní zápisnice okrskovej volebnej komisie |
| 38. | Prevziať do úschovy volebné dokumenty  miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie z volieb do orgánov samosprávy obcí a volebné dokumenty okrskovej volebnej komisie z volieb do orgánov samosprávnych krajov | starosta obce | bezprostrednepo ukončení činnosti miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie |